## List1
MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE ZA ROK 2019
Číslo aktivity | Název aktivity | Harmonogram | Realizace 2019 | Poznámka | Doporučení realizační složky
1.1 | Posilování technické infrastruktury
1.1.1 | Vybudování kvalitního systému čištění odpadních vod včetně centrální ČOV pro celou obec | Průběžně | Realizováno | Od května 2018 probíhá výstavba kanalizace, výstavba byla v únoru 2019 pozastavena, v současné době probíhá výběrové řízení na nového zhotovitele
1.1.2 | Postupné opravy místních komunikací | 2015 - 2022 | Realizováno | V roce 2019 proběhly opravy povrchů komunikací po realizaci kanalizace na ulicích Sadová, Lomená, Jabloňová, Kotrská, Zahradní a Na Rohuli. Současně probíhaly opravy formou zástřiku na dalších komunikacích v obci dotčených realizací kanalizace. | Opravy komunikací budou probíhat v návaznosti na výstavbu kanalizace.
1.1.3 | Optimalizace počtu parkovacích míst v obci | 2015 - 2022 | Příprava | V roce 2019 probíhala příprava dokumentace parkoviště u ZŠ - byl vyhledán nový projektant, musela být zpracována dokumentace pro odkanalizování, předání dokumentace proběhne do vánoc 2019. Práce na samotné rekonstrukci budou probíhat v roce 2020.
1.2 | Rozojové aktivity PO 1.2 Revitalizace a modernizace objektů v obci
1.2.1 | Pokračující revitalizace vybraných objektů | 2015 - 2022 | Realizována | Proběhla rekonstrukce vytápění v objektu ZŠ, byly nainstalovány nové kotle a vyměněny termohlavice v objektu.
1.2.2 | Realizace centra obce (náves) dle návrhu | 2015 - 2022 | Splněno | Náves realizována a předána občanům k užívání | Vzhledem k nefunknčnosti vodního prvku zajistit rekonstrukci odbornou firmou.
1.2.3 | Estetizace prostor "autobusového" nádraží na ul. 9. května u Motorestu a dalších lokalit | 2015 - 2022 | Nerealizováno | Estetizace pozastavena s ohledem na připravovanou výstavbu kanalizace
1.2.4 | Podpora údržby sakrálních staveb, pomníčků a památek | 2015 - 2022 | Realizováno | V roce 2019 byl realizován ořez jmelí na lípách na starém hřbitově s ohledem na ochranu památné lípy.
1.2.5 | Stálá péče a modernizace sportovního areálu | 2015 - 2022 | Realizováno | V roce 2019 bylo zadáno zpracování studie prostoru pod tělocvičnou pro využití pro další sportovní aktivity - workout, dětské hřiště | přesun workoutové sestavy do prostoru pod tělocvičnu, rozšíření prvků dětského hřiště
1.2.6 | Údržba a provoz školských zařízení na patřičné úrovni odpovídající potřebám současnosti, podpora bezbariérovosti | 2015 - 2022 | Realizováno | V roce 2019 bylo realizováno vybavení dětského hřiště u MŠ novými prvky. Bude podána žádost do IROP na rekonstrukci vybraných učeben, zajištění konektivitiy a berbariérovosti.
1.2.7 | Obnovit větrné mlýny jako jednu z dominant obce | 2015 - 2022 | Nerealizováno
1.2.8 | Využití hřiště u MŠ Pastelka pro veřejnost |  | Realizováno | Hřiště u ZŠ Pastelka bylo od jara 2019 otevřeno veřejnosti. | Dovybavit hřiště dalšími prvky.
1.3 | Zatraktivnění obce pro oblast cestovního ruchu
1.3.1 | Podpora projektů cestovního ruchu v turistickém regionu Opavské Slezsko | 2015 - 2022 | Nerealizováno |  | Opravy a umístění turistického značení.
1.3.2 | Realizace záměru zřízení rozhledny na místě současného výškového vodojemu | 2015 - 2022 | Započato | Zpracována studie na rekonstrukci vodojemu na rozhlednu, předjednán převod vodojemu a příslušného pozemku do majetku obce, započata jednání s vlastníky okolních pozemků, v součanosti závislé na změně územního plánu č. 2
1.3.3 | Podpora realizace plánu obnovy provozu bývalé sýpky a tvrze s myšlenkou využití pro společenské akce, místní muzeum | Průběžně | Nerealizováno | V současné době v soukromém vlastnictví, objekt nabízen k prodeji, vzhledem k finanční náročnosti obec nezvažuje koupi
1.3.4 | Podpora realizace piknikových a odpočinkových míst kolem cyklostezek | 2015 - 2022 | Nerealizováno
2.1 | Podpora čistoty a zeleně v obci
2.1.1 | Postupné vysazování a obnova výsadby zeleně | 2015 - 2022 | Realizováno průběžně | Provedeno ošetření lip v centru obce - odstranění jmelí. Provedena obnova výsadby u památníku 2. světové války. Zpracována akce na výsadbu aleje na cyklostezce, realizace v roce 2020.
2.1.2 | Podpora záměru vybudování místní kompostárny | 2015 - 2022 | Nerealizováno | Nahrazeno biopopelnicemi, bioodpad likvidován společností OZO, pořízen výkonný štěpkovač na větve.
2.1.3 | Vytvoření systému kontroly a průběžné likvidace černých skládek | 2015 - 2022 | Realizováno průběžně | Skládky jsou likvidovány průběžně
2.1.4 | Zvýšení motivace občanů ke třídění odpadu | 2015 - 2022 | Realizováno | Aplikován systém biopopelnic, úprava počtu míst pro separaci odpadů, zvýšení počtu kontejnerů na starý textil a drobný elektroodpad | Zaměřit se na snížení množství komunálního odpadu.
2.2 | Aktivní politika nízkoemisního vytápění
2.2.1 | Aktivní kontrola lokálních topenišť | 2015 - 2022 | Realizováno průběžně | Zapojení do projektu kotlíkových půjček, získány prostředky ze SFŽP
2.2.2 | Motivace občanů k využívání nízkoemisních způsobů vytápění na tuhá nebo plynná paliva | 2015 - 2022 | Realizováno | Zapojení do projektu kotlíkových půjček, získány prostředky ze SFŽP
2.3 | Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie
2.3.1 | Propagace obnovitelných zdrojů energie mezi občany | 2015 - 2022 | Nerealizováno |  | Průběžné informace z médií Podpora výstavby solárních zdrojů elektřiny na střechách a tepelných čerpadel.
2.3.2 | Vzdělávání a motivace občanů k šetrnému přístupu k životu a ochraně přírodních hodnot | Průběžně | Nerealizováno
3.1 | Podpora sportu a jiných volnočasových aktivit
3.1.1 | Revitalizace víceúčelového zařízení, druhá etapa | 2016 | Splněno
3.1.2 | Zastřešení multifuknčního hřiště | 2016 | Splněno
3.1.3 | Oprava tělocvičny ZŠ | 2015 | Splněno
3.2 | Podpora sounáležitosti, společenského života a tradic v obci
3.2.1 | Pěstování pocitu sounáležitosti, dobrých mezilidských vztahů a hrdosti na svou obec | 2015 - 2022 | Realizováno | Den obce, vítání občánků, setkání jubilantů, rozsvícení vánočního stromu, velikonoční jarmark, gulášfest.
3.2.2 | Podpora spolkové, zájmové a sportovní činnosti, společenských akcí pro všechny věkové kategorie s důrazem na seniory a mládež | 2015 - 2022 | Realizováno | Podpora realizace akcí formou dotací z rozpočtu obce
3.2.3 | Zachování a rozvíjení tradic | 2015 - 2022 | Realizováno | Zavedení nové tradice velikonoční jarmark od roku 2019
3.2.4 | Důstojná reprezentace obce | 2015 - 2022 | Realizováno | Zpravodaj Bumerang, webové stránky, materiály s logem obce, reprezentace obce v médiích (LN, 5 plus 2, Moderní obec)
3.2.5 | Aktivní podpora nadaných a talentovaných žáků/mládeže k účasti na soutěžích, sportovních akcích mimo obec | 2015 - 2022 | Realizováno | Podpora aktivit ZŠ a MŠ.
3.2.6 | Aktivní podpora účasti spolků na přehlídkách, festivalech, soutěžích | 2015 - 2022 | Realizováno | Podpora účasti na akcích partnerské obce Dlhá nad Oravou
3.2.7 | Digitalizace místní kroniky | 2015 - 2022 | Nerealizováno
3.3 | Rozvoj sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany
3.3.1 | Aktivní podpora služby rozvoz jídel pro seniory a zdravotně postižené občany | 2015 | Realizováno
3.3.2 | Sledování spokojenosti s rozvozem, službami | 2015 - 2022 | Realizováno
3.3.3 | Zřízení služby SeniorTaxi | 2015 - 2022 | Nerealizováno
3.4 | Podpora vzdělávání občanů
3.4.1 | Internetové minimum pro všechny | 2015 - 2022 | Nerealizováno
3.4.2 | Finanční gramotnost nejen pro seniory, aktivní boj proti „šmejdům“ | 2015 - 2022 | Nerealizováno
4.1 | Posilování obecní spolupráce v oblasti bezpečnosti
4.1.1 | Spolupráce s Policií ČR, pochůzky a preventivní akce | 2015 - 2022 | Průběžně realizováno | Spolupráce s Policií ČR v bezpečnosti dopravy a zejména dohledu v rizikové oblasti ZŠ a MŠ.
4.1.2 | Vyhodnocení vlivu dostavěného obchvatu na život v obci | 2015 - 2022 | Realizováno | Obchvat nemá negativní vliv na rozvoj obce, nedošlo k úbytku počtu pracovních míst, obchod i služby zachovány. Kladný vliv na životní prostředí a dopravní situaci v obci.
4.1.3 | Pravidelná aktualizace opatření pro případ mimořádných událostí | 2015 - 2022 | Realizováno | Aktualizace krizového plánu
4.1.4 | Zvýšení péče o místní, účelové, polní i lesní cesty, dobrá spolupráce se správci silnic I., II. a III. třídy | 2015 - 2022 | Realizováno |  | Doporučení k provedení analýzy využití polních a lesních cest, průjezdnost
4.1.5 | Prosazování a uplatňování principu bezbariérovosti ve všech oblastech života | 2015 - 2022 | Realizováno | Úprava nového hřbitova pro bezbarierový přístup
4.1.6 | Propojení okolních obcí cyklotrasami a cyklostezkami, odvést cyklisty z frekventovaných cest | 2015 - 2022 | Nerealizováno | Cyklo stezka na Dolní Lhotu - Obec D.Lhota neplánuje výstavbu ve svém dlouhodobém plánu rozvoje.
4.1.7 | Aplikovat bezpečnostní prvky na komunikacích, a to na hlavních tazích směr Opava – Ostrava, Dolní Lhota – Háj ve Slezsku | 2015 - 2022 | Realizováno
4.2 | Rozvoj meziobecní spolupráce
4.2.1 | Rozvoj spolupráce v projektu Univerzity třetího věku | 2015 - 2022 | Nerealizováno
4.2.2 | Podpora aktivní komunikace s Magistrátem města Ostravy | 2015 - 2022 | Realizováno | Především v oblasti MAP
4.2.3 | Účast na akcích MAS Opavsko | 2015 - 2022 | Realizováno
4.3 | Management území
4.3.1 | Transparentní obec | 2015 - 2022 | Realizováno | Zveřejňování dokumentů na úřední desce, zveřejňování veřejných zakázek na specializovaném Webu, zpravodaj Bumerang
4.3.2 | Rozvoj spolupráce mezi obcemi mikroregionu a MAS | 2015 - 2022 | Realizováno | Členství v Mikroregionu Matice Slezská a MAS Opavsko
4.3.3 | Využití zkušeností s metodou LEADER | 2015 - 2022 | Realizováno | Podpora využití místními spolky a podnikateli
4.3.4 | Spolupráce a participace na poradenství v oblasti projektového a programového řízení | 2015 - 2022 | Realizováno | Spolupráce obcí Mikroregionu Matice Slezská
4.3.5 | Využití best practices při používání finančních nástrojů | 2015 - 2022 | Nerealizováno
5.1 | Podpora podnikatelských příležitostí v obci
5.1.1 | Vytváření vhodného podnikatelského prostředí v areálu na ul. Hradská zajištěním pravidelné údržby a modernizace objektů i celého areálu | 2015 - 2022 | Realizováno | Rekonstrukce objektů (střechy v podnikatelském areálu, rekonstrukce sociálního zařízení v budově č. 5) | Zpracování plánu obnovy majetku v delším časovém výhledu
5.1.2 | Podpora smysluplného využití všech objektů v majetku obce, vytváření příznivých podmínek pro nájemce | 2015 - 2022 | Realizováno | Všechny obecní objekty využivány - pronajaty
5.1.3 | Propagace místních výrobků a služeb, místních umělců a řemeslníků | 2015 - 2022 | Realizováno | Propagace na kulturních akcích - velikonoční jarmark, večer pro ženu, rozsvěcování vánočního stromu
5.1.4 | Spolupráce s podnikateli | 2015 - 2022 | Realizováno | Spolupráce s podnikateli v objektu Podnikatelského areálu
5.2 | Podpora podnikání v ekologickém zemědělství
5.2.1 | Propagace programů podpory eko-zemědělců, mladých zemědělců a ekofarem | 2015 - 2022 | Nerealizováno
5.3 | Podpora pracovních míst v obci pro sociálně a zdravotně znevýhodněné
5.3.1 | Vytváření účelových pracovních míst | 2015 - 2022 | Realizováno | V souvislosti s rekonstruovanou Sokolovnou - zřízeno místo správce areálu
5.3.2 | Informovanost a poradenství pro potřebné | 2015 - 2022 | Realizováno | Sociální pracovník Magistrátu města Ostravy v Kulturním středisku, web obce, rozhlas
5.4 | Podpora spolupráce mezi obcemi a přeshraniční spolupráce
5.4.1 | Účast na akcích Mikroregionu Matice Slezská, zlepšení meziobecní spolupráce a spolupráce s partnerskými obcemi | 2015 - 2022 | Realizováno | Spolupráce s partnerskou obcí Dlhá nad Oravou
Výkonná a kontrolní složka na svém setkání dne 9.12.2019 vypracovala monitorovací zprávu o průběhu realizace programu rozvoje obce za rok 2019 s tím, že nebyly evidovány podněty vztahující se k doplnění a aktualizaci programu rozvoje obce. Byly vyhodnoceny jednotlivé programové strategické cíle a zaznamenán stav jejich plnění. Výkonná a realizační složka v případě potřeby k některým programovým opatřením zaznamenala doporučení týkající se možného dalšího postupu v rámci konkrétního opatření.
Za výkonnou a kontrolní složku:
Radovan Kusyn v.r.
Radim Jureček v.r.
Setkání řídící skupiny dne 11.12.2019:
Řídící složka projednala předloženou monitorovací zprávu o průběhu realizace programu rozvoje obce za rok 2019. Z předloženého dokumentu nevyplývá potřeba provést aktualizaci programu rozvoje obce. Řídící složka vyhodnotila průběh realizace programu rozvoje obce za rok 2019 a předložená doporučení dále předloží v kompetentních orgánech obce k posouzení a případným dalším návrhům k jejich realizaci nebo k potřebě aktualizace programu rozvoje obce.
Monitorovací zpráva o průběhu realizace programu rozvoje obce za rok 2019 byla předána řídící složce dne 10. 12. 2019.
Ing. Kateřina Honajzrová v.r.
Za řídící složku:
Tomáš Langer v.r.